## PROJECT_MASTER
SITE | DEPARTMENT | PROJECT_ID | FILE_NAME
CAM | GS | PR002 | CAM_GS_PR002.xlsx
CAM | OPR | PR001 | CAM_OPR_PR001.xlsx
CAM | HC | PR001 | CAM_HC_PR001.xlsx
CAM | GS | PR001 | CAM_GS_PR001.xlsx
CAM | SM | PR001 | CAM_SM_PR001.xlsx
CAM | PLANT | PR001 | CAM_PLANT_PR001.xlsx

## PROGRESS_MASTER
SITE | DEPARTMENT | PROJECT_ID | NO | FACTOR | PROBLEM | CATEGORY | ACTION_PLAN | PIC | PLAN_START | DUE_DATE | DATE | PLAN_PCT | ACTUAL_PCT | ACHIEVE_PCT | STATUS
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-13 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-15 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-23 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-25 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-28 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-02 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-04 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-05 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-06 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-07 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-08 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-10 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-12 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-13 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-14 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-16 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-17 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-18 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-19 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-30 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-01 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-02 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-03 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-04 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-05 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-06 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-07 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-08 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-09 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-12 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-13 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-16 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-17 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-18 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-19 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-20 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-23 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-25 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-26 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-28 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK

## SUMMARY
DEPARTMENT | TOTAL_PROJECT | TOTAL_RECORD | AVG_ACHIEVE
GS | 2 | 4140 | 103.06
HC | 1 | 270 | 103.06
OPR | 1 | 990 | 103.06
PLANT | 1 | 2430 | 103.06
SM | 1 | 360 | 103.06

## LATEST_STATUS
SITE | DEPARTMENT | PROJECT_ID | NO | FACTOR | PROBLEM | CATEGORY | ACTION_PLAN | PIC | PLAN_START | DUE_DATE | DATE | PLAN_PCT | ACTUAL_PCT | ACHIEVE_PCT | STATUS
CAM | PLANT | PR001 | 4 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Strategi pembagian pekerjaan Sudah ada pembagian pekerjaan (Crewing) | Quick Action | Pengaturan pembagian pekerjaan, tim dan pengawas plant. Pembagian pekerjaan sesuai prioritas (Dari CCR, Pengawas + Mekanik, diketahui sampai level Section Hed. (sudah berjalan) | ANDREAS | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 1 | MAN | User tetap mengoperasikan LV dengan gejala abnormal karena belum memahami batas aman, tidak ada konsekuensi, dan temuan P2H tidak mendapat feedback. | Quick Action | Lakukan refreshment care unit dan sosialisasi kriteria STOP/GO kepada seluruh user LV. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 9 | MAN | PC1250 masih digunakan untuk loading mud dan area V Cut (Pit B3) akibat rendahnya availability Hyundai R850 | Quick Action | Mengembalikan fungsi PC1250 ke area hard material setelah Hyundai R850 mencapai availability sesuai target. | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 20 | MEASUREMENT | Employee feedback baru diketahui setelah menjadi komplain formal. | Long Term / Development | Implementasikan contact center di unit dan kuisoner gform kepuasan karyawan dan dilakukan review daily | GS-HC | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 8 | MAN | Ownership terhadap Productivity para operator dan pengawas kurang | Development | Program Fleet Collaborasi & Operator Role Model | OPR | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 21 | ENVIRONMENT | Kepadatan penghuni dan fasilitas di luar standart membuat area cepat kotor. | Long Term / Development | Atur zoning, frekuensi cleaning berdasarkan penghuni, serta lakukan inspeksi mess berkala 1x/week | GS-MESS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 7 | MAN | Pengawasan tidak cepat tanggap terhadap deviasi operasional | Quick Action | Program pendampingan Supervisi Productivity | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 22 | ENVIRONMENT | Kondisi rute meningkatkan risiko delay dan kerusakan elf. | Quick Action | Mapping rute rawan, rute alternatif, titik aman, travel time aktual, dan buffer. | GS-TRANSPORT-SHE | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 6 | MAN | Kompetensi Operator masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan cycle time | Development | Program Pendampingan Operator PC1250 | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 1 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Suggest ke Sany untuk stock parts fast moving di Balikpapan | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 19 | MEASUREMENT | Ketepatan waktu transport dan dampak delay belum menjadi KPI layanan. | Long Term / Development | Monitor on-time departure/arrival, breakdown, downtime, jumlah orang terdampak, dan recovery time. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 5 | MACHINE | PA unit support (Dozer, Grader, Excavator Support) masih rendah sehingga aktivitas dozing, spreading, disposal, road maintenance, dan front improvement tidak berjalan optimal | Quick Action | Program Improvement PA Unit Support | OPR | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 4 | MACHINE | PA Hyundai R850 masih di bawah target sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh pekerjaan loading mud | Quick Action | Program Improvement PA Unit HYUNDAI R850 | OPR | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 3 | MATERIAL | Parts Sany sering tidak ada stock | Quick Action | Mencari Alternatif product lain similar | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 3 | MATERIAL | Kondisi jalan dan disposal masih banyak menggunakan material dengan daya dukung rendah sehingga cepat rusak saat hujan | Long Term / Development | Melakukan replacement material secara bertahap menggunakan material berdaya dukung tinggi dan melakukan redesign disposal serta hauling road. | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | ENVIRONMENT | Parts Sany sering mendatangkan dari China via SEA FREIGHT | Quick Action | parts ringan bisa supply dari china dengan suggest via AIR FREIGHT | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2 | MATERIAL | Program layering jalan dan disposal belum berjalan optimal | Quick Action | Daily meeting Road Maintenance & Implementasi WO Pit Service | OPR | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 1 | MAN | Komposisi tidak sesuai (terlalu banyak OJI - 42%, Pra Mekenik (38%) | Quick Action | Support tim dari KM 17 - 1 Tim (4 orang) | ANDREAS | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 1 | MATERIAL | Ketersediaan good material kurang dari kebutuhan minimal | Long Term / Development | Menyusun mine material balance, membuka source material baru ( Loading lumpur KOPT) | OPR | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2 | MAN | Mekanik Senior banyak yang resign | Quick Action | Percepatan pemenuhan Mekanik experience total 13 orang | HC | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2 | MATERIAL | Leadtime spare parts Sany lama | Quick Action | Memastikan kontrak consignment onsite 100% setiap bulan | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 10 | METHOD | Pengaturan Matching Factor (MF) belum optimal sehingga masih terjadi waiting time antara loader dan hauler | Quick Action | Implementasi Excavator Control | OPR | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 18 | MEASUREMENT | Kualitas kebersihan tidak memiliki standar angka yang konsisten. | Quick Action | Tetapkan audit score >=90%; skor <85% wajib corrective action H+1. | GS-MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | METHOD | Pengawasan terhadap kondisi jalan hauling dan disposal belum efektif sehingga masih ditemukan jalan bergelombang, lembek, sempit, dan tidak sesuai standar operasional | Quick Action | Penerapan BUSER Productivity dengan validasi DH | OPR | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 8 | METHOD | Tidak ada preventive plan maintenance saat elf breakdown sehingga perjalanan mundur 1-2 hari. | Quick Action | Susun SOP preventive plan maintenance: unit backup, vendor, pooling, prioritas penumpang, dan komunikasi delay. | GS-TRANSPORT-HC | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 6 | METHOD | Checklist kebersihan terlalu umum sehingga area kritikal sering terlewat. | Quick Action | Susun checklist berskor untuk kamar, toilet, laundry, koridor, pantry, halaman, dan sampah. | GS-MESS-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 9 | METHOD | PM cek elf tidak sinkron dengan kalender cuti dan peak movement. | Long Term / Development | Integrasikan kalender cuti dengan maintenance serta kesiapan operasional hari senin | GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 5 | MAN | Koordinasi GS-Plant-HC lambat saat ada risiko delay atau breakdown. | Long Term / Development | Tetapkan escalation matrix, grup kontrol perjalanan, dan standar waktu pemberitahuan. | GS-PLANT-HC | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 10 | METHOD | Jadwal perjalanan tidak memiliki buffer berdasarkan risiko rute dan cuaca. | Quick Action | Revisi jadwal dengan standard travel time, buffer, titik kumpul, dan cut-off keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 4 | MAN | Driver/PIC transport tidak konsisten melakukan pre-use. | Quick Action | Wajibkan pre-use check H-1 dan hari H disertai bukti serta approval PIC transport. | GS-TRANSPORT | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 11 | MACHINE | Fasilitas mess tidak lengkap/rusak sehingga kenyamanan dan engagement menurun. | Quick Action | Baseline audit seluruh kamar dan area umum; lakukan quick repair/replacement prioritas. | GS-FA | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 3 | MAN | Penghuni mess kurang menjaga area bersama karena aturan tata tertib tidak ditegakkan. | Long Term / Development | Sosialisasi tata tertib, inspeksi kamar, feedback departemen, dan teguran bertahap. | GS-HC | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 12 | MACHINE | Elf breakdown karena health condition tidak dinilai menyeluruh. | Quick Action | Lakukan comprehensive health check engine, brake, tire, AC, electrical, battery, dan dokumen. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2 | MAN | Kualitas cleaning berbeda antar petugas karena tidak ada coaching dan verifikasi hasil. | Quick Action | Lakukan coaching teknik cleaning dan quality check oleh PIC dengan evidence foto. | GS-PIC MESS | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 13 | MACHINE | Tidak ada unit backup yang siap ketika elf utama masuk repair. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan backup dan tetapkan kontrak/standby vendor dengan service level. | GS-HO-PROC | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 1 | MAN | Housekeeping tidak konsisten karena standar kerja dan pembagian area belum jelas. | Quick Action | Refreshment SOP, pembagian zoning per petugas, dan briefing target harian. | GS-MESS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 14 | MACHINE | Kenyamanan unit transport tidak terjaga karena AC, seat, dan kebersihan tidak diperiksa. | Quick Action | Terapkan form checklist inspection dan cleaning sebelum keberangkatan. | GS-TRANSPORT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | MAN | Awarness Pengawas masih rendah terhadap pekerjaan | Quick Action | 1. HC & Tim Task Force melakukan audit Jobdesk secara periodik kepada pengawas. 2. Memasukkan penilaian audit jobdesk ke dalam Penilaian Individu Performance per semester. 3. Hasil penilaian performance mempengaruhi insentif performance 15%. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 15 | MATERIAL | Fast moving part elf tidak tersedia sehingga breakdown menunggu part. | Quick Action | Tetapkan fast moving/critical spare elf dan buffer stock berdasarkan histori serta lead time. | LOG-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2 | MAN | Roster Operator masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jumlah unit ready di Unit SKT105 karena opt cuti tinggi > 20 opt | Quick Action | 1. GL Manpower & HC melakukan penyusunan matching roster terhadap kebutuhan MP VS Unit dengan melakukan pengaturan jumlah opt Cuti & Off secara bulanan (Monthly), 2. HC dan GL Manpower melakukan Validasi roster berdasarkan Unit Ready secara daily. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 16 | MATERIAL | Penggantian fasilitas mess tidak terarah karena belum ada master list dan prioritas. | Long Term / Development | Buat master list fasilitas dengan ranking safety, hygiene, kenyamanan, usia, dan komplain. | GS-FA-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 1 | MAN | ATR Produksi Masih dibawah 99% | Quick Action | 1. Pelaksanaan Program ATMA Naik Kelas Observasi karyawan sakit (kunjungan ke karyawan Sakit) di Mess oleh HC, Dokter & User. 2. C&C HC terhadap karyawan yang Sakit Berulang/berpola, Ijin Berulang/berpola & Alpha. 3. Pemberian Rompi khusus Ke Individu Karyawan untuk ATR Terendah. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 17 | MEASUREMENT | Komplain hanya dihitung total sehingga penyebab dominan dan area bermasalah tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard Pareto komplain per kategori, lokasi, departemen, severity, dan aging. | GS | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | ENVIRONMENT | Budaya kejar operasional menyebabkan unit dengan temuan tetap digunakan. | Long Term / Development | Masukkan kepatuhan STOP/GO dan care unit dalam safety accountability meeting. | GS-SHE-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 3 | MAN | Pengaturan Man Power di site - Jam Kerja (sebelumya jam 06.00) | Quick Action | Jam kerja mekanik (PLANT) 5.30 pagi start awal Mei (untuk track dan wheel) termasuk tim Busher - (sudah berjalan ) | ANDREAS | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 23 | ENVIRONMENT | Area parkir tidak tertata sehingga inspeksi dan kontrol status unit tidak konsisten. | Quick Action | Bangun inspection point sederhana dengan penerangan, papan status, dan area karantina unit. | GS-SHE | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 7 | METHOD | Fasilitas rusak terlambat ditangani karena tidak ada inspeksi rutin dan backlog control. | Quick Action | Laksanakan audit fasilitas bulanan dan buat backlog repair berdasarkan prioritas risiko. | GS-FA | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 16 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Quick Action | Penambahan LV (LV043 plant segera dikembalikan ke plant untuk support track) | GS | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 10 | METHOD | Lead time repair panjang karena tidak ada jalur eskalasi berdasarkan aging. | Long Term / Development | Terapkan SOP eskalasi repair >24 jam, >3 hari, >7 hari dengan kebutuhan keputusan yang jelas. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 17 | MACHINE | Pengaturan tim masih terlambat terkendalan sarana LV (PA LV Rendah) | Long Term / Development | Additional 1 single Cabin QCC bahas detail mengenai PA LV | GS HO | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 9 | METHOD | Tidak ada inspeksi menyeluruh sehingga kerusakan laten baru diketahui saat breakdown. | Quick Action | Laksanakan baseline comprehensive inspection seluruh LV dan keluarkan health score serta repair recommendation. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 18 | MACHINE | Mesin las saat ini hanya ada 1 untuk 3 tim (Problem Undercariage lambat eksekusi)) | Quick Action | Perlu penambahan Mesin las ( 2 unit) Perbaikan unit yang masih rusak yang di km 17 (2 existing di km 17) Note merek yang lama. | YOHANES | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 8 | METHOD | PM check tidak efektif karena hanya fokus penggantian periodik, belum berbasis kondisi unit. | Long Term / Development | Tambahkan condition-based inspection saat PM: leak, brake, steering, suspension, electrical, tire, dan abnormal noise. | PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 19 | MACHINE | Kompresor untuk lubskid belum ada (ada 2 unit - tanpa kompresor) | Quick Action | Perlu penambahan kompresor 2 unit | YOHANES | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 7 | METHOD | Temuan P2H tidak tertutup karena tidak ada SLA, prioritas risiko, dan verifikasi closing. | Quick Action | Buat register temuan P2H dengan klasifikasi A/B/C, SLA, PIC, evidence, dan verifikasi closing. | GS-PLANT | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 20 | METHOD | Belum ada prosedur perawatan/maintenance radiator (preventive - mencegah potensi miss maintenance) | Quick Action | Menyusun prosedur Perawatan Radiator dan sosialisasi kepada seluruh mekanik. Dan melakukan evaluasi hasil sosialisasi | ANDREAS | 2026-05-08 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 6 | METHOD | P2H menjadi formalitas karena checklist terlalu umum dan tidak memberi panduan gejala abnormal. | Quick Action | Revisi checklist P2H dengan foto standar, item kritikal, klasifikasi temuan, dan bukti pemeriksaan. | GS-PLANT-SHE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 21 | METHOD | Metode operasi - Mencegah Miss Operation menyebabkan BUS Engine & UC pada unit Dozer (observasi data) | Quick Action | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 5 | MAN | Kompetensi electrical, engine, brake, dan AC belum merata karena belum ada skill matrix LV. | Long Term / Development | Susun skill matrix; lakukan coaching, pairing mekanik, dan evaluasi kompetensi per sistem. | PLANT-SLD | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 22 | METHOD | Metode sistem maintenance/preventive | Quick Action | Menyusun jadwal daili inspeksi Dozer (DFI) oleh tim Mengukur pencapaian inspeksi Dozer (DFI - Daily Field Inspection) | AMIN | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 4 | MAN | Kualitas troubleshooting mekanik bervariasi dan repeat job belum menjadi bahan evaluasi. | Quick Action | Review mingguan mekanik berdasarkan diagnosis time, repair time, repeat job, dan kualitas closing WO. | PLANT-GS | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 23 | METHOD | Lead time supply spareppart lama | Quick Action | Percepatan quotation terhadap part unit BD | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 3 | MAN | PIC LV belum konsisten menindaklanjuti temuan karena tidak ada daily control board dan forum eskalasi. | Quick Action | Buat daily control board: status unit, temuan P2H, aging repair, kebutuhan part, dan PIC follow-up. | GS-PIC LV | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 24 | METHOD | Metode washing radiator mengggunakan water canon. Belum ada tools washing radiator (selama ini pakai water canon di WT | Quick Action | Pengajuan high presure pump untuk washing radiator | AMIN | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2 | MAN | Kepedulian rendah karena tidak ada ownership unit dan kinerja pemeliharaan user tidak diukur. | Long Term / Development | Tetapkan user/PIC tetap per LV, KPI compliance P2H, serta evaluasi bulanan per departemen. | GS-HC-USER | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 25 | ENVIRONMENT | Belum ada area khusus fabrikasi di WS | Long Term / Development | Memisahkan area fabrikasi, Pengajuan area khusus area fabrikasi | GS HO | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 11 | METHOD | Jadwal PM bentrok dengan kebutuhan operasi sehingga PM tertunda. | Quick Action | Susun weekly maintenance window dan koordinasi unit replacement dengan user. | GS-PLANT-USER | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 26 | ENVIRONMENT | Lokasi penempatan spare part undercariage yang belum tertata potensi tercecer/hilang | Long Term / Development | Perbaikan lokasi penyimpanan part UC | OLOWAN | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 15 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Long Term / Development | Menerapkan Branch Health Stock. Mengoptimalkan vendor (UT), terkait dengan part R&I (remove and instal) untuk stock di support offfice terdekat | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 14 | MATERIAL | Belum ada stock Rotable | Quick Action | Stock Rotable 1 track frame DZ 85 set di site | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 22 | ENVIRONMENT | Jalan rusak, genangan, dan debu mempercepat kerusakan ban, suspensi, filter, serta underbody. | Long Term / Development | Mapping hotspot kerusakan; koordinasikan road maintenance, dust control, dan inspeksi rute. | GS-OPS-SHE | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 5 | MAN | Komposisi tidak sesuai | Long Term / Development | Proses perencanaan MPP dan pemenuhan MPP di PLANT lebih detail dalam kebutuhan komposisi) | ANDREAS | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 21 | MEASUREMENT | Data P2H, PM, WO, downtime, dan part tersebar sehingga sulit dianalisis. | Long Term / Development | Bangun database per LV yang menghubungkan P2H, PM, WO, downtime, part, biaya, dan closing. | GS-PLANT-LOG | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 6 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Perbaikan proses seleksi/rekrut dalam hal kompetensi - standard minimum | HC | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 20 | MEASUREMENT | PA LV hanya dilihat sebagai angka akhir sehingga penyebab loss availability tidak terlihat. | Quick Action | Buat dashboard PA per unit dan loss tree: unscheduled, PM, waiting part, waiting mechanic, repeat repair. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 7 | MAN | Kurang kompetensi (OJI maupun experience ) - Kualitas Kompetensi | Long Term / Development | Proses Development - menuju kompetensi standard | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 19 | MATERIAL | Part datang tidak sesuai karena identifikasi part number dan data unit tidak akurat. | Quick Action | Validasi master unit, serial number, part book, serta proses double-check sebelum PR/PO. | LOG-PLANT | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 8 | MAN | Pengawas Secara kompetensi masih kurang Banyak mengantarkan orang (moving), kurang pengawasan | Long Term / Development | Melakukan review pendampingan pengawas dan pemetaan kompetensi pengawas PLANT (percepatan) | SLD | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 18 | MATERIAL | Part urgent menunggu approval panjang karena alur non-budget tidak memiliki fast track. | Long Term / Development | Usulkan batas otorisasi dan fast-track approval part urgent disertai kontrol penggunaan. | GS-LOG-HO | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 9 | MAN | Pengawas Secara leadership masih kurang | Long Term / Development | Proses Development Pengawas, dilaksanakan di site (perlu percepatan) | SLD | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 17 | MATERIAL | Critical part belum tersedia karena belum ada klasifikasi dampak terhadap PA. | Quick Action | Susun critical spare list dan buffer stock untuk part berdampak tinggi terhadap PA. | LOG-GS-PLANT | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 10 | MATERIAL | Produk UC menggunakan OEM 155 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Produk UC DZ 155 Genuine | AGUS Y | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 16 | MATERIAL | Fast moving part sering kosong karena min-max tidak berbasis konsumsi dan lead time. | Quick Action | Analisis histori 12 bulan dan tetapkan min-max fast moving part LV per model. | LOG-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 11 | MATERIAL | Produk Radiator masih menggunakan OEM - untuk DZ 85 (tambahkan analisa data ke SM) | Quick Action | Penggantian Radiator DZ 85 Genuine | AGUS Y | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 15 | MACHINE | Kerusakan ban/suspensi berulang akibat unit tidak sesuai medan/rute. | Long Term / Development | Review kesesuaian spesifikasi LV, tire type, payload, dan rute penggunaan per unit. | GS-PLANT-OPS | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 12 | MATERIAL | Pengambilan part (hose), yang non budget terkendala aproval TB sampai HO perlu waktu lama untuk case urgent. | Quick Action | Mereview mekanisme sistem approval part hose saja. Menambah nilai otoritasi ammount approval PJO, DH PLANT dan SM HO atau mengkhususkan otoritas khusus hose dengan nilai maksimal (5 juta) di putuskan di PM | HO | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 14 | MACHINE | Diagnosis dan repair lambat karena tools/scanner belum lengkap atau tidak terkalibrasi. | Quick Action | Inventarisasi dan lengkapi scanner, battery tester, pressure gauge, torque wrench, dan special tools. | PLANT-GS | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 13 | MATERIAL | Item Stock Part jumlah stock minumumnya tidak mencukupi kebutuhan di site(jumlah Min Max) | Quick Action | Mengevaluasi jumlah minimum stock (disesuaikan dengan historical dan foercast) untuk menetapkan min max. Plant membantu membuatkan forecast kebutuhan part sebagai acuan dari Logistik dalam menetapkan Min Max Stock | PLANT-LOG | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 13 | MACHINE | Unit breakdown menekan PA karena tidak tersedia pool/standby sesuai kebutuhan kritikal. | Long Term / Development | Hitung kebutuhan minimum unit dan usulkan standby/replacement berdasarkan utilization serta service level. | GS-HO-OPS | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 12 | MACHINE | Sebagian LV memiliki health score rendah akibat usia pakai dan backlog repair. | Quick Action | Mapping health condition: fit, monitor, restricted, stop use; buat recovery plan per unit. | GS-PLANT | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | ENVIRONMENT | Pengoperasioan dozer (dalam kondisi area potensi amblas) menyebabkan Bottom guard engine lepas potensi Overheat | Long Term / Development | Program observasi pengoperasioan unit Dozer oleh (OLD & PLD), - Week 2 Mei full 1 minggu - Selanjutnya 2x per week | SLD | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK

## PROJECT_DAILY_PROGRESS
SITE | DEPARTMENT | PROJECT_ID | DATE | TOTAL_ACTIVITY | ACTIVE_ACTIVITY | PLAN_PROJECT | ACTUAL_PROJECT | ACHIEVE_PROJECT | STATUS
CAM | GS | PR001 | 2026-06-01 | 22 | 22 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-02 | 22 | 22 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-03 | 22 | 22 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-04 | 22 | 22 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-05 | 22 | 22 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-06 | 22 | 22 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-07 | 22 | 22 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-08 | 22 | 22 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-09 | 22 | 22 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-10 | 22 | 22 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-11 | 22 | 22 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-12 | 22 | 22 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-13 | 22 | 22 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-14 | 22 | 22 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-15 | 22 | 22 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-16 | 22 | 22 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-17 | 22 | 22 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-18 | 22 | 22 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-19 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-20 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-21 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-22 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-23 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-24 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-25 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-26 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-27 | 22 | 22 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-28 | 22 | 22 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-29 | 22 | 22 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-06-30 | 22 | 22 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-01 | 22 | 22 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-02 | 22 | 22 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-03 | 22 | 22 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-04 | 22 | 22 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-05 | 22 | 22 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-06 | 22 | 22 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-07 | 22 | 22 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-08 | 22 | 22 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-09 | 22 | 22 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-10 | 22 | 22 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-11 | 22 | 22 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-12 | 22 | 22 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-13 | 22 | 22 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-14 | 22 | 22 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-15 | 22 | 22 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-16 | 22 | 22 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-17 | 22 | 22 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-18 | 22 | 22 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-19 | 22 | 22 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-20 | 22 | 22 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-21 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-23 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-24 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-25 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-26 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-27 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-28 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-29 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-30 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-07-31 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-01 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-02 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-03 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-04 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-05 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-06 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-07 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-08 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-09 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-10 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-11 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-12 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-13 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-14 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-15 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-16 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-17 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-18 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-19 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-20 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-21 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-23 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-24 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-25 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-26 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-27 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-28 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR001 | 2026-08-29 | 22 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-01 | 24 | 24 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-02 | 24 | 24 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-03 | 24 | 24 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-04 | 24 | 24 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-05 | 24 | 24 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-06 | 24 | 24 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-07 | 24 | 24 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-08 | 24 | 24 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-09 | 24 | 24 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-10 | 24 | 24 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-11 | 24 | 24 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-12 | 24 | 24 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-13 | 24 | 24 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-14 | 24 | 24 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-15 | 24 | 24 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-16 | 24 | 24 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-17 | 24 | 24 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-18 | 24 | 24 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-19 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-20 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-21 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-22 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-23 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-24 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-25 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-26 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-27 | 24 | 24 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-28 | 24 | 24 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-29 | 24 | 24 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-06-30 | 24 | 24 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-01 | 24 | 24 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-02 | 24 | 24 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-03 | 24 | 24 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-04 | 24 | 24 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-05 | 24 | 24 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-06 | 24 | 24 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-07 | 24 | 24 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-08 | 24 | 24 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-09 | 24 | 24 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-10 | 24 | 24 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-11 | 24 | 24 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-12 | 24 | 24 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-13 | 24 | 24 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-14 | 24 | 24 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-15 | 24 | 24 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-16 | 24 | 24 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-17 | 24 | 24 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-18 | 24 | 24 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-19 | 24 | 24 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-20 | 24 | 24 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-21 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-22 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-23 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-25 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-26 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-27 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-28 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-29 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-30 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-07-31 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-01 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-02 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-03 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-04 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-05 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-06 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-07 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-08 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-09 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-10 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-11 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-12 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-13 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-14 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-15 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-16 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-17 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-18 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-19 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-20 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-21 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-22 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-23 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-25 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-26 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-27 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-28 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 2026-08-29 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-01 | 3 | 3 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-02 | 3 | 3 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-03 | 3 | 3 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-04 | 3 | 3 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-05 | 3 | 3 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-06 | 3 | 3 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-07 | 3 | 3 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-08 | 3 | 3 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-09 | 3 | 3 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-10 | 3 | 3 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-11 | 3 | 3 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-12 | 3 | 3 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-13 | 3 | 3 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-14 | 3 | 3 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-15 | 3 | 3 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-16 | 3 | 3 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-17 | 3 | 3 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-18 | 3 | 3 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-19 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-20 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-21 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-22 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-23 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-24 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-25 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-26 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-27 | 3 | 3 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-28 | 3 | 3 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-29 | 3 | 3 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-06-30 | 3 | 3 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-01 | 3 | 3 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-02 | 3 | 3 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-03 | 3 | 3 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-04 | 3 | 3 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-05 | 3 | 3 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-06 | 3 | 3 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-07 | 3 | 3 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-08 | 3 | 3 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-09 | 3 | 3 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-10 | 3 | 3 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-11 | 3 | 3 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-12 | 3 | 3 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-13 | 3 | 3 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-14 | 3 | 3 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-15 | 3 | 3 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-16 | 3 | 3 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-17 | 3 | 3 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-18 | 3 | 3 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-19 | 3 | 3 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-20 | 3 | 3 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-21 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-22 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-23 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-24 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-25 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-26 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-27 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-28 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-29 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-30 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-07-31 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-01 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-02 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-03 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-04 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-05 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-06 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-07 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-08 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-09 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-10 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-11 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-12 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-13 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-14 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-15 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-17 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-18 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-19 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-20 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-21 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-22 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-23 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-24 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-25 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-26 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-27 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-28 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 2026-08-29 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-01 | 11 | 11 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-02 | 11 | 11 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-03 | 11 | 11 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-04 | 11 | 11 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-05 | 11 | 11 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-06 | 11 | 11 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-07 | 11 | 11 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-08 | 11 | 11 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-09 | 11 | 11 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-10 | 11 | 11 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-11 | 11 | 11 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-12 | 11 | 11 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-13 | 11 | 11 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-14 | 11 | 11 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-15 | 11 | 11 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-16 | 11 | 11 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-17 | 11 | 11 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-18 | 11 | 11 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-19 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-20 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-21 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-22 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-23 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-24 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-25 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-26 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-27 | 11 | 11 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-28 | 11 | 11 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-29 | 11 | 11 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-06-30 | 11 | 11 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-01 | 11 | 11 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-02 | 11 | 11 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-03 | 11 | 11 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-04 | 11 | 11 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-05 | 11 | 11 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-06 | 11 | 11 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-07 | 11 | 11 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-08 | 11 | 11 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-09 | 11 | 11 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-10 | 11 | 11 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-11 | 11 | 11 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-12 | 11 | 11 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-13 | 11 | 11 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-14 | 11 | 11 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-15 | 11 | 11 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-16 | 11 | 11 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-17 | 11 | 11 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-18 | 11 | 11 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-19 | 11 | 11 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-20 | 11 | 11 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-21 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-22 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-23 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-24 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-25 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-26 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-27 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-28 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-29 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-30 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-07-31 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-01 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-02 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-03 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-04 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-05 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-06 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-07 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-08 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-09 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-10 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-11 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-12 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-13 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-14 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-15 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-16 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-17 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-18 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-19 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-20 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-21 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-22 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-23 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-24 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-25 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-26 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-27 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-28 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 2026-08-29 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-01 | 27 | 27 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-02 | 27 | 27 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-03 | 27 | 27 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-04 | 27 | 27 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-05 | 27 | 27 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-06 | 27 | 27 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-07 | 27 | 27 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-08 | 27 | 27 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-09 | 27 | 27 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-10 | 27 | 27 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-11 | 27 | 27 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-12 | 27 | 27 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-13 | 27 | 27 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-14 | 27 | 27 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-15 | 27 | 27 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-16 | 27 | 27 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-17 | 27 | 27 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-18 | 27 | 27 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-19 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-20 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-21 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-22 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-23 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-24 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-25 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-26 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-27 | 27 | 27 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-28 | 27 | 27 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-29 | 27 | 27 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-06-30 | 27 | 27 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-01 | 27 | 27 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-02 | 27 | 27 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-03 | 27 | 27 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-04 | 27 | 27 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-05 | 27 | 27 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-06 | 27 | 27 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-07 | 27 | 27 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-08 | 27 | 27 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-09 | 27 | 27 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-10 | 27 | 27 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-11 | 27 | 27 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-12 | 27 | 27 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-13 | 27 | 27 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-14 | 27 | 27 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-15 | 27 | 27 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-16 | 27 | 27 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-17 | 27 | 27 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-18 | 27 | 27 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-19 | 27 | 27 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-20 | 27 | 27 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-21 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-22 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-23 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-24 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-25 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-26 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-27 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-28 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-29 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-30 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-07-31 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-01 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-02 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-03 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-04 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-05 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-06 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-07 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-08 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-09 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-10 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-11 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-12 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-13 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-14 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-15 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-16 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-17 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-18 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-19 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-20 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-21 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-22 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-23 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-24 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-25 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-26 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-27 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-28 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 2026-08-29 | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-01 | 4 | 4 | 5 | 8 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-02 | 4 | 4 | 8 | 10 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-03 | 4 | 4 | 10 | 12.67 | 120 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-04 | 4 | 4 | 12.67 | 15.17 | 119.73 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-05 | 4 | 4 | 15.17 | 17.67 | 116.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-06 | 4 | 4 | 17.67 | 20.17 | 114.15 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-07 | 4 | 4 | 20.17 | 22.67 | 112.39 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-08 | 4 | 4 | 22.67 | 25.17 | 111.03 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-09 | 4 | 4 | 25.17 | 27.67 | 109.93 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-10 | 4 | 4 | 27.67 | 30.17 | 109.04 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-11 | 4 | 4 | 30.17 | 32.67 | 108.29 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-12 | 4 | 4 | 32.67 | 35.17 | 107.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-13 | 4 | 4 | 35.17 | 37.67 | 107.11 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-14 | 4 | 4 | 37.67 | 40.17 | 106.64 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-15 | 4 | 4 | 40.17 | 42.67 | 106.22 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-16 | 4 | 4 | 42.67 | 45.17 | 105.86 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-17 | 4 | 4 | 45.17 | 47.67 | 105.53 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-18 | 4 | 4 | 47.67 | 50.17 | 105.24 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-19 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-20 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-21 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-22 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-23 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-24 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-25 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-26 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-27 | 4 | 4 | 50.17 | 50.17 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-28 | 4 | 4 | 50.17 | 51 | 101.65 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-29 | 4 | 4 | 51 | 51.83 | 101.63 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-06-30 | 4 | 4 | 51.83 | 52.67 | 101.62 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-01 | 4 | 4 | 52.67 | 53.5 | 101.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-02 | 4 | 4 | 53.5 | 54.33 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-03 | 4 | 4 | 54.33 | 55.17 | 101.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-04 | 4 | 4 | 55.17 | 56 | 101.5 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-05 | 4 | 4 | 56 | 56.83 | 101.48 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-06 | 4 | 4 | 56.83 | 60 | 105.58 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-07 | 4 | 4 | 60 | 63 | 105 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-08 | 4 | 4 | 63 | 66 | 104.76 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-09 | 4 | 4 | 66 | 69 | 104.55 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-10 | 4 | 4 | 69 | 72 | 104.35 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-11 | 4 | 4 | 72 | 75 | 104.17 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-12 | 4 | 4 | 75 | 78 | 104 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-13 | 4 | 4 | 78 | 81 | 103.85 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-14 | 4 | 4 | 81 | 84 | 103.7 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-15 | 4 | 4 | 84 | 87 | 103.57 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-16 | 4 | 4 | 87 | 90 | 103.45 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-17 | 4 | 4 | 90 | 93 | 103.33 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-18 | 4 | 4 | 93 | 96 | 103.23 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-19 | 4 | 4 | 96 | 99 | 103.12 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-20 | 4 | 4 | 99 | 100 | 101.01 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-21 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-22 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-23 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-24 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-25 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-26 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-27 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-28 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-29 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-30 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-07-31 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-01 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-02 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-03 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-04 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-05 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-06 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-07 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-08 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-09 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-10 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-11 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-12 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-13 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-14 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-15 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-16 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-17 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-18 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-19 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-21 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-22 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-23 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-24 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-25 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-26 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-27 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-28 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 2026-08-29 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK

## SUMMARY_PROJECT
SITE | DEPARTMENT | PROJECT_ID | TOTAL_ACTIVITY | PLAN_PROJECT | ACTUAL_PROJECT | ACHIEVE_PROJECT | STATUS
CAM | GS | PR001 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | GS | PR002 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | HC | PR001 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | OPR | PR001 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | PLANT | PR001 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
CAM | SM | PR001 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK

## EXECUTIVE_SUMMARY
KPI | VALUE
Total Department | 5
Total Project | 2
Total Action Plan | 27
Average Achievement | 103.06

## DEPARTMENT_PERFORMANCE
DEPARTMENT | TOTAL_PROJECT | TOTAL_ACTION | AVG_ACHIEVE
GS | 2 | 46 | 100
HC | 1 | 3 | 100
OPR | 1 | 11 | 100
PLANT | 1 | 27 | 100
SM | 1 | 4 | 100

## PIC_PERFORMANCE
PIC | TOTAL_ACTION | AVG_ACHIEVE
AGUS Y | 4 | 100
AMIN | 2 | 100
ANDREAS | 6 | 100
GS | 3 | 100
GS HO | 3 | 100
GS-FA | 2 | 100
GS-FA-LOG | 1 | 100
GS-HC | 2 | 100
GS-HC-USER | 2 | 100
GS-HO-OPS | 1 | 100
GS-HO-PROC | 1 | 100
GS-LOG-HO | 1 | 100
GS-MESS | 2 | 100
GS-MESS-SHE | 2 | 100
GS-OPS-SHE | 1 | 100
GS-PIC LV | 2 | 100
GS-PIC MESS | 1 | 100
GS-PLANT | 5 | 100
GS-PLANT-HC | 1 | 100
GS-PLANT-LOG | 2 | 100
GS-PLANT-OPS | 1 | 100
GS-PLANT-SHE | 4 | 100
GS-PLANT-USER | 1 | 100
GS-SHE | 1 | 100
GS-SHE-OPS | 1 | 100
GS-TRANSPORT | 4 | 100
GS-TRANSPORT-HC | 1 | 100
GS-TRANSPORT-SHE | 1 | 100
HC | 2 | 100
HO | 3 | 100
LOG-GS-PLANT | 1 | 100
LOG-PLANT | 3 | 100
OLOWAN | 1 | 100
OPR | 11 | 100
PLANT | 1 | 100
PLANT-GS | 2 | 100
PLANT-LOG | 1 | 100
PLANT-SLD | 1 | 100
SLD | 5 | 100
YOHANES | 2 | 100

## FACTOR_PERFORMANCE
FACTOR | TOTAL_ACTION | AVG_ACHIEVE
ENVIRONMENT | 9 | 100
MACHINE | 14 | 100
MAN | 26 | 100
MATERIAL | 18 | 100
MEASUREMENT | 6 | 100
METHOD | 18 | 100

## CATEGORY_PERFORMANCE
CATEGORY | TOTAL_ACTION | AVG_ACHIEVE
Development | 2 | 100
Long Term / Development | 30 | 100
Quick Action | 59 | 100

## DELAY_ANALYSIS
SITE | DEPARTMENT | PROJECT_ID | NO | ACTION_PLAN | PIC | DELAY_DAYS

## PROJECT_HEALTH
SITE | DEPARTMENT | PROJECT_ID | TOTAL_ACTIVITY | PLAN_PROJECT | ACTUAL_PROJECT | ACHIEVE_PROJECT | STATUS | HEALTH
CAM | GS | PR001 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK | HEALTHY
CAM | GS | PR002 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK | HEALTHY
CAM | HC | PR001 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK | HEALTHY
CAM | OPR | PR001 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK | HEALTHY
CAM | PLANT | PR001 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK | HEALTHY
CAM | SM | PR001 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK | HEALTHY

## PROJECT_RANKING
RANK | SITE | DEPARTMENT | PROJECT_ID | TOTAL_ACTIVITY | PLAN_PROJECT | ACTUAL_PROJECT | ACHIEVE_PROJECT | STATUS
1 | CAM | GS | PR001 | 22 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
2 | CAM | GS | PR002 | 24 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
3 | CAM | HC | PR001 | 3 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
4 | CAM | OPR | PR001 | 11 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
5 | CAM | PLANT | PR001 | 27 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK
6 | CAM | SM | PR001 | 4 | 100 | 100 | 100 | ON TRACK